Приложение № 2

к договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
|  |  | Главный инженер  ООО «БВК» |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /О.В. Постоногова/ |
| МП |  | МП |

График производства работ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работы | Начало работ | Окончание работ |
|  | Установка расходомерных узлов учета воды на сетях водоснабжения | С даты заключения договора | 100 календарных дней с момента заключения договора |
| 1 | Закупка материалов и оборудования | 70 календарных дней с момента заключения договора | |
| 2 | Выполнение и согласование ППР | 10 календарных дней с момента заключения договора | |
| 3 | Оформление и согласование разрешительной документации для выполнения работ с Заказчиком, ресурсоснабжающими организациями и компетентными органами | 10 календарных дней с момента согласования ППР | |
| 4 | Выполнение СМР | 20 календарных дней | |
| 5 | Подготовка и сдача исполнительной документации | 5 календарных дней | |
| 6 | Подписание акта приёмки выполненных работ | 5 календарных дней | |